## Slide 1: Laporan Kemajuan Proyek Governance di Gunung Mas 2012
Palangkaraya, 9 Agustus 2012

## Slide 2: Laporan Kemajuan Proyek Governance di Gunung Mas 2012
Palangka Raya, 9 Agustus 2012

## Slide 3: PESAN MORAL APA YANG BISA KITA AMBIL ??

## Slide 4: Latar belakang
Legalitas :Nomor 03 Tahun 2011 – nomor 5/YTS/MoU/2011
Ford Fondation mendukung YTS untuk peningkatan kualitas governance di Gumas melalui perencanaan dan penganggaran daerah dalam jangka waktu 26 bulan mulai dari Oktober 2011 sampai dengan November 2013
Saat ini proyek kita sudah memasuki kuartal keempat. Oleh sebab itu penting dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan di kuartal ketiga

## Slide 5: Penerima Manfaat dan Mitra Kerja

## Slide 6: Ruang lingkup kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pembelajaran (MEP) dalam kerangka proyek ini memiliki peran penting sebagai salah satu alat membangun akuntabilitas proyek.
Skema monitoring dan evaluasi pada proyek ini dilakukan tiga bulanan.
Prinsip dari monev ini adalah berbagi pengalaman dan pembelajaran.

## Slide 7: Kegiatan dan hasil
Sejak Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 telah dilakukan 19 kegiatan yaitu:
3 kegiatan pengkajian kebutuhan
10 kegiatan penguatan kapasitas desa-pemda
3 kegiatan pendampingan musrenbang (desa-kecamatan-kabupaten)
2 kegiatan monitoring & evaluasi
1 kegiatan advokasi kebijakan melalui tim teknis pemerintah

## Slide 8: Tingkat partisipasi peserta
Quartal 1:
100% dari peserta participants responded to the interviews (11 people from 11 government agencies, all men).
82% of targeted participants attended the FGDs (38 out of 46 targeted participants; 6 women and 32 men).
76% of targeted participants attended the workshop (46 out of 60 targeted participants; 10 women and 36 men.)
Quarter 2: Bisa dilihat di tabel atau ….??

## Slide 9: Tingkat kepuasan peserta pada kegiatan penguatan kapasitas
Jenis kegiatan | Evaluasi kegiatan | Rekomendasi perbaikan
Pelatihan perencanaan & penganggaran daerah untuk staf yts, fasilitator lokal dan mitra desa | 43% peserta menyatakan puas 41% peserta menyatakan cukup dan 16% peserta menyatakan kecewa dengan konsumsi | Air putih untuk peserta harus tersedia lebih banyak (setiap saat) karena acara padat dan peserta sering kehausan.
Lokakarya rencana aksi pendampingan musrenbang desa dan kecamatan tahun 2012-2013 untuk peserta idem | Idem | Idem

## Slide 10
Penyusunan kerangka logis untuk rencana aksi tim teknis pemerintah | 98% peserta menyatakan puas; 2% peserta menyatakan cukup; | Tidak ada. Peserta ingin kegiatan semacam ini dilakukan lebih sering
Lokakarya membangun sinergi rencana strategis skpd dengan rpjmd gumas | 98% peserta menyatakan puas; 2% peserta menyatakan cukup; | idem
Pelatihan membangun relasi dengan dprd untuk staf yts | 90 % peserta meyatakan puas 10 % peserta menyatakan cukup | Tidak ada. Peserta menemukan materi pelatihan ini baru dan menarik
Pelatihan membuat program pembangunan yang efektif | 95% peserta menyatakan puas; 2% peserta menyatakan cukup; 3% peserta kecewa dengan ruangan; | Kegiatan pelatihan dan lokakarya di Kuala Kurun menggunakan aula Bappeda.
Pelatihan membaca APBD untuk mitra desa | 70% peserta merasa puas 30% peserta merasa cukup | Tidak ada.

## Slide 11: Tingkat kepuasan peserta
Kunjungan kerja ke kabupaten kebumen | 100% puas | Perlu pengaturan ulang dalam aspek administrasi dan perubahan jadwal
Kunjungan belajar ke kabupaten tuban | 48% merasa puas; 49% merasa cukup; 3% merasa kecewa dengan padatnya jadwal/pengaturan waktu | Pada kegiatan kunjungan di masa yang akan datang YTS perlu menyediakan waktu untuk peserta rekreasi/refreshing

## Slide 12: Partisipasi vs Hasil

## Slide 13: Hasil pendampingan musrenbang desa
Nama desa | Jumlah peserta | Tingkat partisipasi masyarakat dibanding tahun sebelumnya | Hasil musrenbang (PIK=Pagu Indikatif Kecamatan)
Mangkukung, miri manasa-tgl 17/1/12 | 42 orang | Naik menjadi 87 % dari target peserta | Ada prioritas usulan tetapi belum merujuk pada PIK krn tidak ada informasi dari kecamatan.

## Slide 14
Tbg. Posu, DB- tgl 18/1/12 | 30 orang | Naik menjadi 64 % dari target peserta | Sudah sesuai PIK
Tbg. Sian, Kahut – 19/1/12 | 42 orang | Naik menjadi 40 % dari target peserta | Sudah sesuai PIK
Tbg. Koroi, miri manasa-tgl 23/1/12 | 33 orang | Naik menjadi 47 % dari target peserta | Idem mangkuhung
Tbg. Tajungan, kahut-tgl 25/1/12 | 30 orang | Naik menjadi 27 % dari target peserta | Sudah sesuai PIK
Tbg. Mahuroi, DB- tgl 27/1/12 | 32 orang | Tetap sama 30% dari target peserta | Sudah sesuai PIK

## Slide 15: Hasil pendampingan musrenbang kecamatan
Proyek ini menyediakan modul panduan musrenbang kecamatan. Selain itu tim YTS menjadi fasilitator bersama-sama dengan tim kecamatan.
Nama kecamatan | Jumlah peserta | Hasil musrenbang
Damang Batu-21/2/12 | 69 orang | Proses lebih lancar karena usulan desa sudah sesuai PIK
Kahayan Utara-22/2/12 | 63 orang | Idem
Miri Manasa-23/2/12 | 69 orang | Ada prioritisasi usulan-usulan desa karena belum merujuk pada PIK

## Slide 16: Hasil pendampingan forum gabungan SKPD
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012.
Proyek ini menyediakan panduan fasilitasi forum gabungan skpd. Desain awal untuk dua hari namun pelaksanaannya menjadi satu hari. Desain forum gabungan skpd ini berbeda dari tahun sebelumnya karena ada kebijakan pagu indikatif kecamatan. Presentasi dilakukan oleh 5 SkPD pemegang PIK. Proses cukup efektif karena moderator merangkap juga sebagai nara sumber dan salah pengambil keputusan yaitu kepala Bappeda.
Peserta berdasarkan daftar hadir peserta adalah 112 orang. Namun berdasarkan pengamatan tim proyek ini peserta lebih dari 150 orang.

## Slide 17: Usulan desa dampingan yang disetujui berdasarkan presentasi skpd di forum gabungan SKPD
SKPD | Desa dampingan yang usulannya disetujui | Prosentasi usulan yang disetujui
Pekerjaan umum | Tbg. Koroi, Tbg. Sian, Tbg. Tajungan, Tbg. Posu and Mangkuhung , T. Mahuroi | 100% (6 usulan dari 6 desa)
Pendidikan | Idem | 100% (6 usulan dari 6 desa)
Kesehatan | Tumbang Mahuroi | 17% (hanya 1 usulan dari 6 desa yang mengusulkan )
Perikanan dan Peternakan | Tbg. Koroi, Tbg. Sian, Tbg. Tajungan, Tbg. Posu and, T. Mahuroi | 80% ( 4 usulan dari 5 desa)
Pertanian dan Perkebunan | Tidak ada presentasi | -

## Slide 18: Musrenbang Kabupaten
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2012
Proyek ini melihat musrenbang kabupaten merupakan media penyepakatan formal dari hasil-hasil forum SKPD/gabungan skpd. Oleh sebab itu titik berat pendampingan ditujukan pada forum SKPD.
Hasil observasi proyek ini pada kegiatan musrenbang, peserta yang hadir menurut daftar hadir sebanyak 89 orang. Namun berdasarkan observasi proyek ini jumlah peserta lebih dari 100 orang. Tidak ada informasi yang pasti tentang penurunan jumlah peserta ini.

## Slide 19: Advokasi Kebijakan
Gumas dalam kurun waktu 9 bulan ini telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam peningkatan kualitas tata kelolanya khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Dua kebijakan desentralisi fiskal yaitu pagu indikatif kecamatan yang dimotori oleh Bappeda (januari 2012) dan upaya revitalisasi ADD telah dilakukan melalui lokakarya evaluasi ADD dan menyusun rekomendasi penyempurnaan kebijakan ADD yang dimotori oleh BPMD (juni 2012).

## Slide 20: Monitoring dan Evaluasi
Pada monitoring dan evaluasi triwulan pertama kegiatan masih dilakukan sendiri oleh YTS (project coordinator)
Pada monitoring dan evaluasi kedua kegiatan telah dilakukan bersama dengan tim pemerintah (Bappeda,BPMPDP-KB, Dinas Pendidikan)

## Slide 21: Hasil monev I
Monev I fokus pada implementasi musrenbang di desa. Hasil-hasilnya seperti dipaparkan di awal. Musrenbang desa di enam desa pilot project jauh lebih baik dari sisi partisipasi masyarakat .
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:
persiapan musrenbang yang matang khususnya mobilisasi warga untuk mau hadir di musrenbang;
Kebijakan pagu indikatif kecamatan memberi arah dan kejelasan pada masyarakat berapa sebenarnya alokasi APBD yang bisa membiayai usulan desa.

## Slide 22: Hasil Monev II
Monev II fokus pada transfer pengetahuan dan pengalaman dari implementasi musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten serta proses dari sejumlah penguatan kapasitas yang diterima peserta pelatihan, lokakarya dan kunjungan belajar ke Tuban. Hasilnya:
Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan: Para penerima manfaat/kelompok sasaran merasa kegiatan-kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas yang diberikan proyek ini cocok dengan agenda kerja mereka, menarik, bermanfaat dan untuk sebagain besar merupakan hal yang baru
Penguatan kapasitas awal
Transfer pengetahuan
Penerima pengetahuan meningkat

## Slide 23: Hasil-hasil yang menjadi nilai tambah
(A).Ada rencana aksi yang dihasilkan oleh sejumlah kelompok sasaran untuk memastikan pengetahuan dan teknik baru yang mereka dapatkan memberi hasil lebih baik pada pekerjaannya, lingkungannya atau pada relasi dan komunikasi dengan stakeholder lain
(B). Ada kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dari hasil penguatan kapasitas yang diberikan proyek ini. Kebutuhan in muncul untuk memastikan adanya kemajuan yang bisa mencapai tujuan- tujuan proyek ini

## Slide 24: Pengelolaan Resiko
Kebijakan desentralisasi fiskal ke kecamatan (desa) baik pagu indikatif kecamatan maupun revitalisasi kebijakan Alokasi Dana Desa merupakan suatu komitmen nyata dan penting. Kebijakan ini tidak akan berjalan optimal ketika SKPD, kecamatan dan desa tidak siap mengelolanya.
Selain penguatan kapasitas di semua lini penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan ini harus menjadi komitmen dari semua SKPD, kecamatan dan pemerintah desa. Jika tidak, kebijakan ini akan banyak mengalami kemacetan dan berpotensi semakin menurunnya kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintah (contohnya: musrenbang).
Tata kelola tidak boleh berhenti di tingkat pemerintah saja tetapi harus mulai ditata mekanisme informasi dua arah pada masyarakat . Jika tidak, mekanisme check and balances tidak akan terjadi.

## Slide 25: Kesimpulan
Gumas telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun dirinya menuju good governance. Kebijakan desentralisasi ke kecamatan (desa) merupakan bukti paling konkrit bahwa pemerintah Gumas mau menyerahkan sebagian kewenangan dan sumberdayanya untuk kesejahteraan masyarakat.
Proyek ini berdasarkan hasil monev I dan II telah berada pada jalur yang benar dan menunjukkan kemajuan yang positif. Hal ini terjadi berkat dukungan dan komitmen nyata dari semua mitra kerja dan penerima manfaat.

## Slide 26: Tindak Lanjut
Dari sini kita mau kemana ?

## Slide 27: Penutup